## Carta Gantt
CARTA GANTT — PROYECTO DE CONECTIVIDAD LÍNEA 9 METRO
Plan general de Ingeniería
Leyenda: | Actividad | Hito | Fase
Fase | Actividad | Inicio | Término | Duración (sem.) | 2027-09-22
Fase 1 | Levantamiento y Site Survey | 2027-07-01 | 2027-08-25 | 8
Fase 1 | Diseño de Red RF - Capa Física | 2027-08-26 | 2027-11-17 | 12
Fase 1 | Diseño de Red Lógica y Transporte | 2027-11-18 | 2028-01-26 | 10
Fase 1 | Gestión Neutral Host y SLAs | 2028-01-27 | 2028-05-17 | 16
Fase 1 | Procura y Adquisición de Equipos | 2028-05-18 | 2028-06-30 | 20
Fase 2 | Habilitación de Cuartos Técnicos | 2028-10-01 | 2028-12-23 | 12
Fase 2 | Tendido de Backbone de Fibra Óptica | 2028-12-24 | 2029-04-14 | 16
Fase 2 | Instalación de Sistema Irradiante en Túneles | 2029-04-15 | 2029-09-29 | 24
Fase 2 | Despliegue RF en Estaciones | 2029-09-30 | 2029-12-22 | 12
Fase 2 | Instalación de Nodos Activos | 2029-12-23 | 2030-02-16 | 8
Fase 3 | Pruebas de Capa 1 y 2 | 2030-01-01 | 2030-02-11 | 6
Fase 3 | Integración Lógica de Red | 2030-02-12 | 2030-03-25 | 6
Fase 3 | Integración con MNOs - Operadores | 2030-03-26 | 2030-05-20 | 8
Fase 3 | Pruebas RF y Drive Test | 2030-05-21 | 2030-07-15 | 8
Fase 3 | Resolución de Interferencias (Tuning) | 2030-07-16 | 2030-08-12 | 4
Fase 3 | Marcha Blanca Operacional | 2030-08-13 | 2030-08-31 | 12
Fase 3 | HITO: Go-Live Tramo 1 | 2030-08-31 | 2030-08-31 | 0
Fase 4 | Actualización de Ingeniería y Site Survey | 2032-01-01 | 2032-02-25 | 8
Fase 4 | Tendido de Fibra y Cable Radiante Tramo Sur | 2032-02-26 | 2032-07-14 | 20
Fase 4 | Instalación y Energización de Equipos | 2032-07-15 | 2032-11-03 | 16
Fase 4 | Integración con Red Existente | 2032-11-04 | 2032-12-29 | 8
Fase 4 | Pruebas RF y Drive Test Tramo Sur | 2032-12-30 | 2033-02-23 | 8
Fase 4 | Marcha Blanca Operacional Tramo Sur | 2033-02-24 | 2033-05-18 | 12
Fase 4 | HITO: Go-Live Tramo 2 | 2033-12-31 | 2033-12-31 | 0
Fase 5 | Soporte Post-Lanzamiento (Early Life Support) | 2034-01-01 | 2034-02-25 | 8
Fase 5 | Auditoría de SLAs con Operadores Móviles | 2034-02-26 | 2034-03-25 | 4
Fase 5 | Generación de Documentación As-Built | 2034-03-26 | 2034-05-06 | 6
Fase 5 | Capacitación y Traspaso al NOC | 2034-05-07 | 2034-06-03 | 4
Fase 5 | Desmontaje y Retiro de Materiales | 2034-06-04 | 2034-06-30 | 4
Fase 5 | Firma de Recepción Conforme y Cierre Administrativo | 2034-07-01 | 2034-06-30 | 2
Fase 5 | HITO: Cierre Definitivo y Paso a Operación Regular | 2034-06-30 | 2034-06-30 | 0

## SEMANAS
agos-2027 | sept-2027 | 2027-10-27 | 2027-11-27 | 2027-12-27 | 2028-01-28 | 2028-02-28 | 2028-03-28 | 2028-04-28 | 2028-05-28 | 2028-06-28 | 2028-07-28 | 2028-08-28 | sept-28 | 2028-10-28 | 2028-11-28 | 2028-12-28 | 2029-01-29 | feb-29 | 2029-03-29 | 2029-04-29 | 2029-05-29 | 2029-06-29 | 2029-07-29 | 2029-08-29 | sept-29 | 2029-10-29 | 2029-11-29 | 2029-12-29 | 2030-01-30 | feb-30 | 2030-03-30 | 2030-04-30 | 2030-05-01 | 2030-06-30 | 2030-07-01 | 2030-08-30 | sept-30 | 2030-10-30 | 2030-11-30 | 2030-12-30 | 2031-01-31 | feb-31 | 2031-03-31 | abr-31 | 2031-05-31 | jun-31 | 2031-07-31 | 2031-08-31 | sept-31 | 2031-10-31 | nov-31 | 2026-12-31 | 2032-01-01 | 2032-02-01 | 2032-03-01 | 2032-04-01 | 2032-05-01 | 2032-06-01 | 2032-07-01 | 2032-08-01 | sept-2032 | 2032-10-01 | 2032-11-01 | 2032-12-01 | 2033-01-01 | 2033-02-01 | 2033-03-01 | 2033-04-01 | 2033-05-01 | 2033-06-01 | 2033-07-01 | 2033-08-01 | sept-2033 | 2033-10-01 | 2033-11-01 | 2033-12-01 | 2034-01-01 | 2034-02-01 | 2034-03-01 | 2034-04-01 | 2034-05-01 | 2034-06-01 | 2034-07-01
Fin 1ra Fase
◆
Leyenda:
FASE 1
FASE 2
FASE 3
FASE 4
FASE 5
◆

## Resumen
RESUMEN DEL PROYECTO
Fase | Periodo estimado | Actividades | Duración referencial | Tramo / alcance | Hito
Fase 1 | Jul 2027 – Jun 2028 | 5 | 1 año | Ingeniería, diseño y adquisiciones | —
Fase 2 | Oct 2028 – Mar 2030 | 5 | 1,5 años | Bío Bío – Plaza La Pintana | —
Fase 3 | Ene 2030 – Ago 2030 | 7 | 8 meses | Integración, pruebas y lanzamiento | Go-Live Tramo 1
Fase 4 | Ene 2032 – Dic 2033 | 6 | 2 años | Plaza La Pintana – Puente Alto | Go-Live Tramo 2
Fase 5 | Ene 2034 – Jun 2034 | 7 | 4–6 meses | Transición, operación y cierre | Cierre definitivo
Nota | Las fechas indicadas son de carácter referencial y no constituyen estimaciones 100 % precisas. Estas pueden variar en función del avance real del proyecto y de posibles modificaciones durante su ejecución.