Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Portafolio de Título

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Al llegar a la Semana 9 del proyecto Capstone "Cobertura 5G Neutral Host e Infraestructura de Telecomunicaciones para la Línea 9 de Metro de Santiago", el equipo ha completado exitosamente las fases iniciales de diseño y se encuentra en plena ejecución de la ingeniería de detalle |
| --- | --- |
| Objetivos | - Cobertura 4G/5G: Dimensionar el Cable Radiante y enlaces RF para garantizar cobertura multi-operador y handover continuo en túneles a 80 km/h - Conectividad en Estaciones: Diseñar una arquitectura DAS Activo para andenes y accesos en las 14 estacione - Backbone de Fibra: Implementar un backbone de fibra óptica monomodo OS2 a 10G/40G en arquitectura de doble anillo redundante - Ciberseguridad: Segmentar las redes IT/OT conforme a la norma IEC 62443 para proteger los sistemas de señalización (CBTC), tracción y videovigilancia de Metro |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Diseñar arquitecturas de transporte y redes ópticas | A1. Definición del problema, alcance y objetivos. | Documentación Metro L9, Especificaciones Subtel | Semanas 1 - 2 | Todo el equipo | Facilitador: Información técnica de Línea 9 disponible en la web de Metro | Completado | Sin ajustes |
| Planificar e implementar sistemas RF | A2. Levantamiento de requisitos técnicos y normativos 5G (n78) | Hojas técnicas Huawei / RFS Radiax, Estándares Subtel | Semanas 3 - 4 | Martin Devia | Facilitador: Estándares 5G SA bien documentados internacionalmente | Completado | Sin ajustes |
| Gestión y Metodología de Proyectos | A3. Definición de metodología e hitos Capstone | Guía de proyecto Capstone, Carta Gantt | Semana 5 | Sebastian Jara | Facilitador: Pautas claras del perfil de egreso y rúbricas Duoc UC | Completado | Sin ajustes |
| Diseñar arquitecturas y seguridad de red | A4. Diseño de arquitectura lógica Neutral Host y C-RAN | Software de diagramación, Especificaciones de Switches CloudEngine | Semanas 6 - 7 | Victor Arriagada | Facilitador: Arquitectura BBU Hotel ampliamente probada en entornos Metro internacionales | Completado | Sin ajustes |
| Planificar e implementar sistemas RF | A5. Dimensionamiento de equipos RF (DAS, Cable Radiante, Link Budget) | Calculadora RF, Modelos matemáticos de atenuación en túneles | Semanas 8 - 9 | Victor Arriagada y Martin Devia | Dificultad: Imposibilidad de medir en terreno (obras no construidas). Mitigación: Uso de Link Budget estricto con margen de desvanecimiento | En ejecución | Ninguno. Finalizando memoria de cálculo |
| Evaluación Económica de Proyectos | A6. Elaboración de modelo financiero CAPEX/OPEX | Planillas de estimación de costos hardware, arriendo MNOs | Semanas 10 - 11 | Emilio Yañez | Facilitador: Modelo Neutral Host reduce CAPEX >60% frente al despliegue individual | En ejecución | Sin ajustes. A tiempo según cronograma |
| Integración de Proyectos | A7. Integración de propuesta técnica y económica | Plantillas de informe consolidado | Semana 12 | Emilio Yañez | Programada según Carta Gantt | No iniciado | A tiempo |
| Pruebas y Seguridad de Red | A8. Simulación / Validación conceptual y evaluación de riesgos | Software Speedtest, herramientas de simulación RF | Semanas 13 - 14 | Sebastian Jara | Pruebas de laboratorio avanzadas ejecutadas con éxito | No iniciado | A tiempo |
| Documentación Técnica | A9. Finalización del Informe Capstone | Documentación consolidada | Semana 15 | Todo el equipo | Revisión de formato y normas de citación | No iniciado | A tiempo |
| Comunicación Técnica | A10. Preparación de presentación y guión de defensa | Diapositivas en PowerPoint | Semana 16 | Todo el equipo | Enfoque ejecutivo y técnico | No iniciado | A tiempo |
| Evaluación Profesional | A11. Defensa final del proyecto ante comisión evaluadora | Sala de presentación / Comisión Duoc UC | Semana 17 | Todo el equipo | Hito final de titulación | No iniciado | A tiempo |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. El factor mas importante que nos facilitó el trabajo fue la comunicación y organización para saber de que encargarse cada uno Dificultades: - Tiempo: Poco tiempo tenemos como grupo por temas personales y trabajo. Pero solo debe haber una mejor distribución de las tareas

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. No se han eliminado ni ajustado actividades del plan original. El flujo planificado en la Carta Gantt ha demostrado ser realista y preciso para las exigencias del proyecto

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Al corte de la Semana 9 (13 de octubre), no existen actividades con retraso. Las tareas A7 a A11 figuran en estado "No iniciado / En planificación" por encontrarse calendarizadas para ejecutarse entre las Semanas 12 y 17, cumpliendo rigurosamente los plazos previstos

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.